## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO LYNX HOROYA
Autorité approbatrice:
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | RENOVATION DU DOMICILE DU CHEF DE CABINET |  | 5 1 1 10 01 000 000 | BND | 1 | CR | Prévisions | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-02-05 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-05 | 2022-03-10 | 2022-03-15 |  | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 2022-03-30 | 2022-05-29
Réalisations
2 | TRAVAUX DE RENOVATION ET ENTRETIEN DE LA COUR D'APPEL DE CONAKRY |  | 5 1 1 10 01 000 000 | BND | 2 | CR | Prévisions | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-02-05 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-05 | 2022-03-10 | 2022-03-15 |  | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 2022-03-30 | 2022-05-29
Réalisations
3 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET ENTRETIEN DU SIEGE DE LA CRIEF |  | 5 1 1 10 01 000 000 | BND | 3 | CR | Prévisions | 2022-02-05 | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-10 | 2022-03-13 | 2022-03-16 | 2022-03-21 |  | 2022-03-24 | 2022-03-27 | 2022-04-01 | 2022-04-10 | 2022-06-10
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-02-10: Code Marché; 2022-02-28: Nature de Marché; 2022-03-16: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-02-10: 1; 2022-02-28: Construction; 2022-03-16: 1; 2022-03-21: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2022-02-10: 2; 2022-02-28: Travaux de Génie Civil; 2022-03-16: 2; 2022-03-21: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2022-02-10: 3; 2022-02-28: Fourniture courante; 2022-03-16: 3; 2022-03-21: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2022-02-10: 4; 2022-02-28: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-02-10: 5; 2022-02-28: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2022-02-10: 6; 2022-02-28: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+3
Date fin travaux = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60