## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE l'HOMME
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | HOROYA, JAO, LYNX, STE ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | ACHAT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES POR LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES |  | 3 2 3 10 00 000 000 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-03-09 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-10 |  | 2022-04-19 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2022-05-03 | 2022-06-02
Réalisations
2 | ACHAT DES PRODUITS D'HYGIENE ET ENTRETIEN DES MAISONS CARCERALES |  | 3 2 3 10 00 000 000 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-03-09 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-10 |  | 2022-04-19 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2022-05-03 | 2022-06-02
Réalisations
3 | ACHAT DES MATERIELS INFORMATIQUES ET MOBILIERS DE BUREAUX POUR LES TRIBUNAUX DE DUBREKA ET FARANAH |  | 5 1 1 11 09 000 000 | BND | 3 | AOO | Prévisions | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | 2022-01-31 | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 2022-05-21
Réalisations
4 | ACHAT DES MATERIELS INFORMATIQUES ET MOBILIERS DE BUREAUX POUR LES TRIBUNAUX DE KANKAN MANDIANA ET KEROUANE |  | 5 1 1 11 09 000 000 | BND | 4 | AOO | Prévisions | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | 2022-01-31 | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 2022-05-21
Réalisations
5 | ACHAT DES MEUBLES ET AUTRES/ DIRECTION NATIONALE DE LA RECONCILIATION |  | 3 1 2 10 000 000 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-03-09 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-10 |  | 2022-04-19 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2022-05-03 | 2022-06-02
Réalisations
6 | ACHAT DES MEUBLES ET AUTRES/ DIRECTION NATIONALE DE LA RECONCILIATION |  | 3 1 2 10 000 000 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-03-09 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-10 |  | 2022-04-19 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2022-05-03 | 2022-06-02
Réalisations
7 | ACHAT DES MEUBLES ET AUTRES/ SECRETAIRE GENERAL |  | 3 1 2 10 000 000 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-03-09 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-10 |  | 2022-04-19 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2022-05-03 | 2022-06-02
Réalisations
8 | ACHAT DES MEUBLES ET AUTRES/ CHEF DE CABINET |  | 3 1 2 10 000 000 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-03-09 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-10 |  | 2022-04-19 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2022-05-03 | 2022-06-02
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30