## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE l'HOMME
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | HOROYA LYNX JAO SITE ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | ACHAT DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAUX/CABINET DU MINISTRE |  | 3 1 2 10 00 000 000 | BND | 1 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-10
Réalisations
2 | ACHAT DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAUX DU CABINET |  | 3 4 1 10 00 000 000 | BND | 2 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-04-03
Réalisations
3 | ACHAT DES MEUBLES / CABINET |  | 3 1 2 10 00 000 000 | BND | 3 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-04-03
Réalisations
4 | ACHAT DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAUX POUR DNAP |  | 3 1 2 10 000 000 | BND | 4 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-26 | 2022-04-10
Réalisations
5 | ACHAT DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS / DIRECTION NATIONALE DE LEGISLATION |  | 3 1 3 10 000 000 | BND | 5 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-26 | 2022-04-10
Réalisations
6 | ACHAT DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS /D N AFFAIRES JUDICIAIRES |  | 3 1 2 10 00 000 000 | BND | 6 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-28 | 2022-04-12
Réalisations
7 | ACHAT DES MEUBLES / SECRETARIAT GENERAL |  | 3 1 2 10 00 000 000 | BND | 7 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-04-01 | 2022-04-16
Réalisations
8 | ACHAT FOURNITURES ET PETITS MATERIELS /DN ACCES AU DROIT |  | 3 1 3 10 000 000 | BND | 8 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-04-01 | 2022-04-16
Realiations
9 | ACHAT DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAUX / DNDES AFFAIRES CRIMINELLES |  | 3 1 2 10 00 000 000 | BND | 9 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-04-01 | 2022-01-16
Réalisations
10 | CHAT DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAUX / DIRECTION NATIONALE EDUCATION SURVEILEE |  | 3 1 3 10 000 000 | BND | 10 | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-06 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-19 | 2022-02-24 |  | 2022-02-27 | 2022-03-02 | 2022-03-05 | 2022-04-01 | 2022-04-16
Réalisations
11 | ACHAT DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS / CENTRE DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE |  | 3 1 2 10 000 000 | BND |  | COTATION | Prévisions | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 2022-03-11 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-04-05 | 2022-04-20
[5 empty] | 11 |  | Réalisations
12 | CHAT DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAUX / BSD |  | 3 1 2 10 000 000 | BND | 12 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
Réalisations
13 | ACHAT DES MEUBLES DN ADMINISTRATION PENITENTENTIAIRE |  | 3 1 2 10 00 000 000 | BND | 13 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
Réalisations
14 | ACHAT MEUBLES/DIRECTION NATIONALE ACCES AU DROIT |  | 3 1 2 10 00 000 000 | BND | 14 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
15 | ACHAT DES MEUBLES/ DIRECTION NATIONALE DE LA LEGISLATION |  | 3 1 2 10 00 000 000 | BND | 15 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
Réalisations
16 | ACHAT DES MEUBLES/ DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRES |  | 3 1 2 10 00 000 000 | BND | 16 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
Réalisations
17 | ACHAT DES MEUBLES/ DIRECTION NATIONALE DE L'EDUCATION SRVEILLEE |  | 3 1 3 10 000 000 | BND | 17 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
Réalisations
18 | ACHAT DES MEUBLES/ CENTRE DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE |  | 3 1 3 10 000 000 | BND | 18 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
Réalisations
19 | ACHAT DES MEUBLES/ DUBEAU STRATEGIE ET DE DEVELOPPEMENT |  | 3 1 2 10 000 000 | BND | 19 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
Réalisations
20 | ACHAT DES MEUBLES/ DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME |  | 3 1 2 10 000 000 | BND | 20 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
Réalisations
21 | ACHAT DES MEUBLES/ DIRECTION NATIONALE DE LA RECONCILIATION |  | 3 1 3 10 000 000 | BND | 21 | COTATION | Prévisions | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-13 |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-09
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+15